МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №

" 16 "  марта   2026г.

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШНЕНИЮ

## ЭФФЕКТИВНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ

## УЧРЕЖДЕНИЙ  ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Соглашением от 16 января 2026г. № 26-83630000 «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов  Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, местная  администрация Черекского муниципального района     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить   прилагаемый  План  мероприятий   по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений Черекского  муниципального района (далее-План).

2. Главным распорядителям средств местного бюджета Черекского муниципального района предоставить в муниципальное казенное учреждение «Управление финансами Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» информацию о реализации мероприятий Плана в срок до 10 февраля  года, следующего за отчетным.

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2024 г. №75-1-пг «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

4.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Черекского муниципального района разработать аналогичный  План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений поселений.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Черекские вести» и разместить на официальном сайте  местной администрации Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Черекского муниципального района по экономике и финансам Чеченову Д.Э.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

# Глава местной администрации

Черекского муниципального района 		           А. Кульбаев

# Приложение к постановлению

# местной администрации Черекского

# муниципального района  КБР

от  ________________________-

## План мероприятий по повышению эффективности деятельности

## муниципальных учреждений Черекского муниципального района

## Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование расходов муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание муниципальных учреждений | Выявление неэффективных расходов | В течение года | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 1.2. | Привлечение средств от иной приносящей доход деятельности | Рост доходов, полученных от приносящей доход деятельности | В течение года | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 2. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений, определенных Указами Президента Российской Федерации | Достижение целевых показа-телей средней заработной платы работников муниципальных учреждений, определенных Указами Президента РФ | В течение года | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 3. Улучшение оценки качества работы муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежегодной инвентаризации муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления в муниципальных учреждениях | Выявление неиспользуемого имущества, непригодного к дальнейшей эксплуатации | Ежегодно до 1 декабря | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 3.2. | Своевременное списание неиспользуемого имущества, непригодного к дальнейшей эксплуатации | Повышение качества управления муниципальным имуществом | Постоянно | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 4. Оптимизация сети муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг сети и штатной численности муниципальных учреждений с целью выявления необходимости оптимизации неэффективных учреждений, численности персонала учреждений путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов, должностей и конкретных работников, в том числе путем исключения дублирующих структур | Оптимизация бюджетных расходов | В течение года | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 5. Сокращение административных вопросов, исключение дублирования функций муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение детального анализа штатной численности и наличия дублирующих функций в муниципальных учреждениях в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала | Оптимизация расходов местного бюджета, качественное предоставление услуг | В течение года | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 6.Формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 6.1. | Оперативное обновление и поддержание в актуальном состоянии сведений об учреждении на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru | Своевременное обновление и поддержание в актуальном состоянии сведений об учреждении | По мере изменения сведений об учреждении | Муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 7. Иные мероприятия |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление внутреннего финансового контроля и аудита целевого использования бюджетных средств | Эффективное использование бюджетных средств | В соответ ствии с утвержден ными планами | Главные распорядители средств районного бюджета, Муниципальные учреждения Черекского муниципального района |
| 7.2. | Закупка товаров, работ, услуг с использованием конкурентных методов закупки | Экономия, образовавшаяся в результате торгов | В течение года | Главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения Черекского муниципального района |