### Приложение к постановлению ### местной администрации Черекского ### муниципального района 15.11.2024г. № 510-пг

Муниципальный план-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования

Кабардино-Балкарской Республики» на период проведения капитального ремонта здания

муниципального казенного общеобразовательное учреждения

«Средняя общеобразовательная школа  имени М. К . Атабиева с. п. Жемтала» Черекского муниципального района

Кабардино  - Балкарской Республики (МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала) в 2025 г.

| № | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
|  | Разработка муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Кабардино-Балкарской Республики» на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждениях в 2023 - 2025 гг. |  | ноябрь 2024г. | Эфендиева Т.Ж. | Издание постановления Главы местной администрации Черекского муниципального района об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» на период проведения капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала в 2025 году |
|  | Создание муниципальной рабочей группы. |  | Ноябрь 2024г. | Чеченова Дж.Э. Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. Чеченов Р.М. | Издание распоряжения Главы местной администрации Черекского муниципального района об образовании муниципальной рабочей группы под руководством глав местных администраций. |
|  | Разработка и утверждение планов-графиков проведения ремонтных работ здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | Ноябрь-декабрь 2024г. | Чеченова Дж.Э. Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. | Утверждение планов-графиков проведения ремонтных работ, согласованных с Минпросвещения КБР |
|  | Объявление конкурсных процедур, определение подрядных организаций для проведения строительных работ, заключение контрактов. |  | до 25.12.2024г. | Чеченова Дж.Э. Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. Кудаева Д. Х. | Заключение контрактов с подрядными организациями. |
|  | Проведение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | в соответствии с заключенными контрактами и графиком проведения ремонтных работ | Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. Кудаева Д. Х. | Приведение в нормативное физическое состояние здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Осуществление мониторинга и контроля реализации планов-графиков проведения ремонтных работ здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | на постоянной основе | Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. ЧеченовР.М Общеобразова-тельная организация | Опубликование информационно-аналитических отчётов на официальном сайте, статья в газете «Черекские вести» и в соцсетях. |
| II. Организация образовательного процесса в период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
|  | Публикация на официальном сайте и на странице соцсети общеобразовательного учреждения информации об участии МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике». |  | В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования Постановления | Кудаева Д. Х. | Размещение информации на официальном сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Публикация на официальном сайте общеобразовательного учреждения Постановления местной администрации об утверждении муниципальной «дорожной карты» по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала . |  | В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования Постановления | Кудаева Д. Х. | Размещение информации на официальном сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Доведение до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) Постановления об утверждении плана («дорожной карты») мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта здания и его оснащению в МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | В течение 5 рабочих дней со дня его официального опубликования | Кудаева Д. Х. | Размещение информации на официальном сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала . Письменное уведомление родителей о сроках проведения капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся в период проведения капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления | Кудаева Д. Х. | Приказ ОУ о создании рабочей группы. Размещение информации на официальных сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Проведение заседания Управляющего совета школ. |  | В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления | Кудаева Д. Х. | Протокол Управляющего совета, приказ ОУ о создании рабочей группы. Размещение информации на официальном сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта |  | до 01.01.2025 г. | Кудаева Д. Х. | Приказ руководителя общеобразовательного учреждения, согласованный с УО |
|  | Актуализация действующих локальных нормативных актов (по необходимости), издание распорядительных документов, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения в период проведения капитального ремонта: - годовой календарный учебный график (корректировка); - смена занятий; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание занятий объединений дополнительного образования; - график уборки служебных помещений. |  | до 10.01.2025 г. | Кудаева Д. Х. | Приказ руководителя общеобразовательного учреждения, согласованный с УО |
|  | Внесение изменений в договор с медицинским учреждением на период капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | до 10.01.2025 г. | Кудаева Д. Х. | Договор с медицинским учреждением на период капитального ремонта общеобразовательного учреждения |
|  | Заключение дополнительных соглашений с работниками МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | до 10.01.2025 г. | Кудаева Д. Х. | Дополнительные соглашения с работниками МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |
|  | Уведомление ОМВД России по Черекскому району, ОУ ФСБ РФ по КБР в Черекском муниципальном районе, ГБУЗ «Центральная районная больница» об особенностях организации образовательного процесса в 2025 году в связи с проведением капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | до 10.01.2025 г. | Кудаева Д. Х. | Уведомление |
|  | Информирование совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об изменении работы школы на период капитального ремонта МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | до 10.01.2025 г. | Кудаева Д. Х. | Письменное уведомление |
|  | Заключение контракта по оказанию услуги по организации горячего питания учащихся (аутсорсинг) |  | по мере необходимости | Кудаева Д. Х. | Опубликование информационного сообщения в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела «Мониторинг обеспеченности питания» на сайтах общеобразовательных организаций |
|  | Организация работы педагогических и иных работников МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала, подлежащему капитальному ремонту, в соответствии с требованиями трудового законодательства. Обеспечение соблюдения трудовых прав педагогических работников общеобразовательной организации |  | в течение всего периода | Кудаева Д. Х. | Издание приказа руководителя общеобразовательной организации, подлежащей капитальному ремонту |
| III.Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа потребности в оснащении средствами обучения и воспитания, в том числе учебниками и учебными пособиями, не позволяющими их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности |  | Декабрь 2024 – январь 2025 г. | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | Согласование с Минпросвещения КБР перечня планируемых к закупке средств обучения и воспитания |
|  | Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания. |  | До 10 января 2025 г. | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | Согласование с Минпросвещения КБР инфраструктурных листов |
|  | Объявление об участии в закупках товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала |  | Январь-февраль 2025г. | Кудаева Д. Х. | Опубликование извещения о проведении закупок |
|  | Оснащение МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала средствами обучения и воспитания, в том числе обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий |  | не позднее 1 августа 2025 г. | Эфендиева Т.Ж. | Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |
|  | Мониторинг фактического использования в образовательном процессе средств обучения и воспитания, приобретенного для общеобразовательных организаций в рамках «дорожной карты» |  | не позднее 15 декабря 2025 года | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | Составление информационно-аналитической справки по форме, определяемой Минпросвещения КБР |
| IV.Оформление предметно-эстетической среды |  |  |  |  |  |
|  | Создание инициативной группы по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений |  | в соответствии с планом проведения ремонтных работ | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | утверждение плана мероприятий, освещение в СМИ и иных средствах коммуникаций. |
|  | Внедрение лучших дизайнерских проектов по оформлению центра детских инициатив, библиотеки, спортивной зоны, общественного пространства, столовой, входной группы, актового зала, учительской в практику |  | В соответствии с планом проведения ремонтных работ | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | лучшие проекты внедрены в практику, освещение в СМИ и иных средствах коммуникаций |
|  | Создание центра детских инициатив для обеспечения деятельности ученического самоуправления в общеобразовательных организациях. |  | в соответствии с планом проведения ремонтных работ | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | создание центра детских инициатив, освещение в СМИ и иных средствах коммуникаций |
| V. Осуществление общественного контроля реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание муниципального штаба общественного контроля при местной администрации Черекского муниципального района на 2025 год | январь – февраль 2025 г. | Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. Чеченов Р.М. | Распоряжение местной администрации Черекского муниципального района о создании штаба общественного контроля и утверждении его состава |
|  |  | Разработка плана деятельности муниципального штаба общественного контроля на 2025 год | не позднее 1 марта 2025 г. | Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. | Утверждение плана деятельности Регионального штаба родительского общественного контроля на 2025 год |
|  |  | Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций | в течение всего периода | Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. Кудаева Д. Х. | Создание муниципальных, школьных общественных советов по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций |
| VI. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций | не позднее 1 мая 2025г. | Эфендиева Т.Ж. Бечелов М.И. Кудаева Д. Х. | Составление информационно-аналитической справки |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий | не позднее 25 августа 2025г | Эфендиева Т.Ж. Бечелов М.И. Кудаева Д. Х. | Создание условий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций |
| VII. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение педагогического и управленческого состава МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала - объекта капитального ремонта | По плану-графику ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР | Кудаева Д. Х. | Завершение обучения школьных команд |
| VIII. Информационно - разъяснительная работа |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала , организация образовательного процесса на время проведения капитального ремонта | На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений | Эфендиева Т.Ж. Кудаева Д. Х. | Размещение информационных материалов на сайте МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала , местной администрации Черекского муниципального района, СМИ, в соцсетях |
|  |  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» | на постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений | Эфендиева Т.Ж. Уянаев А.Р. | Обеспечение работы региональной, муниципальных «горячих линий» с целью оперативного рассмотрения обращений |